PFCE

DES 1401: CIENCIAS AGROPECUARIAS

|  |  | ACCIONES POR TRIMESTRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIÓN | ACCION A REALIZAR | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
| 1 Atención integral a la problemática de la DES a través del conjunto de los objetivos particulares del proyecto. La justificación del proyecto no describe la problemática de manera clara. | Con base en las recomendaciones de CIEES y COPAES, así como en el FODAS se determinaron los problemas a atender mediante el proyecto que en su mayoría giran alrededor de la competitividad académica (infraestructura ac.) y capacidad | Reunión con integrantes Coordinadores y directores de la DES para priorizar la atención de problemáticas, | Se atendieron problemáticas de cumplimiento de recomendaciones CIEES y COPAES, de programas próximos a evaluación, logrando la acreditación de cuatro PE; Medicina Veterinaria Tuxtla, Ingeniero Forestal Huehuetan, Ingeniero en Procesos Agroindustriales, Ing. en Desarrollo Rural, Ing. en Sistemas Forestales , Ing. en Agronomía | Se atendieron problemáticas de cumplimiento de recomendaciones CIEES y COPAES. | Se atendieron problemáticas de cumplimiento de recomendaciones CIEES y COPAES |
| 4 Congruencia de las metas académicas y acciones para resolver la problemática identificada en la justificación del proyecto. La información es insuficiente y los objetivos y metas se traducen en acciones similares. |  |  |  |  |  |
| 5 Factibilidad de alcanzar las metas académicas de los objetivos particulares en el transcurso del periodo establecido. La redacción de las metas no permite evaluar posteriormente su cumplimiento. |  |  |  |  |  |
| 6 Opinión sobre la cantidad de los recursos solicitados en el proyecto para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas a los objetivos particulares. No hay evidencia de indagación de los costos para la respectiva solicitud de recursos. |  |  |  |  |  |